## 电工技术实训设备更新项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 电工技术实训设备更新项目
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津石油职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:改善实训条件,目标2:提高人才培养质量 |  |  | 工程未完工
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 27.6 | 27.6 | 5.5 | 10 | 1.99 | 19.93 | 工程未完工，预付20%工程款
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 27.6 | 27.6 | 5.5 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备台套数 | ＝12台 | 12台 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成期限 | 2022年1月-12月 | 年底之前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算指标 | 预算指标之内 | 预算指标之内 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养人数 | ≥160人 | 160人 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.0

## 智能制造虚拟创新仿真实训建设项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 智能制造虚拟创新仿真实训建设项目
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津石油职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:新建1个仿真实训室,目标2:提升与项目相关专业毕业生就业率 |  |  | 项目未完工
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 10 | 10 | 2 | 20.00 | 工程未完工，预付20%工程款
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 10 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 仿真实训室 | ＝1个 | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | “双师型”教师占专业教师比例 | ≥80% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成期限 | 2022年1月-12月 | 年底之前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算指标 | 预算指标之内 | 预算指标之内 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升与项目相关专业毕业生就业率 | ≥85% | 90% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 带动专业群发展 | 持续扩大 | 持续扩大 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.0

## 数字校园系统升级
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 数字校园系统升级
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津石油职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:夯实信息化基础，保障信息化系统稳定高效运行,目标2:建立完善的网络安全防护体系，学院网络安全水平全面提升 |  |  | 工程未完工
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 220 | 220 | 44 | 10 | 2 | 20.00 | 工程未完工，预付20%工程款
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 220 | 220 | 44 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件数量完成计划目标，系统能够如期完成上线 | ＝1个 | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备符合安全、稳定等技术指标，顺利验收 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障平均修复时间 | ≤2小时 | 2小时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算指标 | 预算指标之内 | 预算指标之内 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在行业内及兄弟院校间的示范引领作用 | 有效引领 | 有效引领 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统可扩展性，灵活性，经济型 | 灵活，经济，可扩展 | 可持续发展 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学院师生对网络及信息系统的评价 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.0

## PLC智能控制实训室建设项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | PLC智能控制实训室建设项目
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津石油职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:新建1个实训室,目标2:开发5个实训项目 |  |  | 工程完工20%。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 101 | 101 | 20 | 10 | 1.98 | 19.80 | 项目未完工，预付20%工程款
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 101 | 101 | 20 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立PLC智能控制实训室实训室 | ＝1个 | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | “双师型”教师占专业教师比例 | ≥80% | 85% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成期限 | 2022年1月-12月 | 12月底之前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算指标 | 预算指标之内 | 预算指标之内 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 与项目相关专业毕业生就业率 | ≥85% | 90% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 带动专业群发展 | 持续扩大 | 持续扩大 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.0

## 高校思政人员岗位奖励绩效
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 高校思政人员岗位奖励绩效
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津石油职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:提升思政工作质量 |  |  | 提升了思政工作质量
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 思政教师及辅导员人数 | ＝60人 | 60人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高校思政课教师、辅导员培训合格率 | ≥85% | 95% | 10 | 10
|  |  | 思政课课堂教学质量评价标准化平均分 | ≥75分 | 85分 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成全校高校思政课教师、辅导员骨干培训 | 2022年12月15日前 | 2022年11月30日前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按标准足额发放 | 根据上级要求发放 | 按照标准足额发放 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升思政工作质量 | 提升思政工作质量 | 提升思政工作质量 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5
|  |  | 思政工作队伍满意度 | ≥85% | 94% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0

## 学院大门安全隐患整改
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 学院大门安全隐患整改
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津石油职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:消除安全隐患,目标2:避免坍塌、墙皮脱落等造成人员伤害。 |  |  | 消除了大门的安全隐患。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 169 | 169 | 169 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 169 | 169 | 169 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建大门 | ＝1个 | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程质量达标 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完工 | 2022年1月-12月 | 2022年底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按预算指标支出 | 预算指标之内 | 预算指标之内 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | ＝100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生员工满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0

## 工业机器人应用编程1+X取证建设项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 工业机器人应用编程1+X取证建设项目
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津石油职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:新建1个1+x取证项目实训室 |  |  | 项目未完工
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 250 | 250 | 50 | 10 | 2 | 20.00 | 工程未完工，预付20%工程款
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 250 | 250 | 50 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建1个实训室1+x取证项目 | ＝1个 | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | “双师型”教师占专业教师比例 | ≥80% | 80% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成期限 | 2022年1月-12月 | 年底之前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算指标 | 预算指标之内 | 预算指标之内 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 与项目相关专业毕业生就业率 | ≥85% | 90% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 带动专业群发展 | 持续扩大 | 持续扩大 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.0